VI. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ na dzień 31.12.2007r.


Podstawowe wyniki działalności Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska                   i Gospodarki Wodnej zwanego dalej powiatowym funduszem na dzień 31.12.2007r. przedstawiają się następująco: 

- stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2007 roku wynosił 88.599,34 zł, natomiast na koniec roku budżetowego wyniósł 168.975,53 zł,
- wykonanie przychodów powiatowego funduszu na koniec roku budżetowego wyniosło 156.385,86 zł, co stanowi realizację planowanych przychodów na poziomie 107,85%.

1. Plan przychodów i rozchodów.

Plan działalności finansowej powiatowego funduszu na 2007 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Brzeskiego w dniu 21 grudnia 2006 r. uchwałą  nr III/18/06.


Przewidywał on wykonanie następujących zadań według planu po zmianach:

1. Konkurs „wiem wszystko o powiecie brzeskim” na kwotę 3 000zł.

2. Okresowe badania jakości gleby i ziemi na terenie powiatu na kwotę 15 000zł.

3. Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na kwotę 37 000zl.

4. Wdrożenie Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na kwotę 37 000zł.

5. Odtworzenie materiału hodowlanego – matek pszczelich do 10% oraz zakup leków dla potrzeb hodowli pszczół Powiecie Brzeskim na kwotę 3 000zł.

6. Interwencyjne pomiary hałasu na kwotę 6 000zł.

7. Dotacja dla Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Opolu na zorganizowanie monitoringu badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi wraz z opracowaniem wyników badań na kwotę 9 000zł.

8. Prace termomodernizacyjne w Domu Dziecka „Szansa” w Brzegu na kwotę 30 000zł.

9. Budowa kolektora ścieków z miasta Grodków do Nowej Wsi Małej na kwotę 50 000zł.

10. Powiatowy magazyn przeciwpowodziowy na kwotę 10 000zł.

11. Zakup aplikatora do zdalnego usypiania zwierząt wraz z wyposażeniem na kwotę 5 000zł.

12. Odtworzenie terenów zieleni wokół siedziby Starostwa na kwotę 6 000zł. 

13. Dotacja dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego na wydanie przewodnika pt. ”Ścieżki przyrodniczo-krajobrazowe Stobrawskiego Parku Krajobrazowego na kwotę 6 000zł.

Do dnia 31.12.2007 roku z  13 planowanych zadań zrealizowano 8, tj.:

· Konkurs „ wiem wszystko o powiecie brzeskim” na kwotę 2.990,97 zł, co stanowi 99,69 % planu,

· Wdrożenie Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na kwotę 9 587,20 zł, co stanowi 25,56 % planu,
· Odtworzenie materiału hodowlanego – matek pszczelich do 10% oraz zakup leków dla potrzeb hodowli pszczół Powiecie Brzeskim na kwotę 3 000zł, co stanowi 100,00 % planu,
· Dotacja dla Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu na zorganizowanie monitoringu badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi wraz z opracowaniem wyników badań na kwotę 8.435,00 zł, co stanowi 93,72 % planu.

· Prace termomodernizacyjne w Domu Dziecka „Szansa” w Brzegu na kwotę 30 000zł, co stanowi 100,00 % planu,
· Powiatowy magazyn przeciwpowodziowy na kwotę 9.999 zł, co stanowi 99,99 % planu.

· Odtworzenie terenów zieleni wokół siedziby Starostwa na kwotę 5.997,50 zł, co stanowi 99,96 % planu.

· Dotacja dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego na wydanie przewodnika pt. ”Ścieżki przyrodniczo-krajobrazowe Stobrawskiego Parku Krajobrazowego na kwotę 6 000zł, co stanowi 100,00% planu,
W trakcie roku budżetowego 2007 nie zrealizowano 5 zadań, tj:

· Okresowe badania jakości gleby i ziemi na terenie powiatu –  planowane na kwotę 15.000 zł 

· Wdrażanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska –  planowane na kwotę 
37.500 zł,

· Interwencyjne pomiary hałasu – planowane na kwotę na kwotę 6 000 zł,

· Budowa kolektora ścieków z miasta Grodków do Nowej Wsi Małej - planowane na kwotę 50 000zł.

· Zakup aplikatora do zdalnego usypiania zwierząt wraz z wyposażeniem - planowane na kwotę 5 000zł.

Były to środki zarezerwowane w razie realizacji ewentualnych zadań związanych                         z wdrożeniem Powiatowego Programu Ochrony Środowiska oraz ewentualnymi badaniami jakości zanieczyszczonych gleb na terenie Powiatu jak również interwencyjnymi pomiarami hałasu. W związku z faktem, iż w trakcie roku budżetowego nie zaszła konieczność realizacji powyższych zadań, środki te nie zostały wykorzystane. Natomiast zadania pn. Budowa kolektora ścieków z miasta Grodków do Nowej Wsi Małej oraz zakup aplikatora do zdalnego usypiania zwierząt wraz z wyposażeniem nie zostały zrealizowane z powodu braku od dotowanych wniosków o wypłatę ujętej w budżecie dotacji.
Łącznie do dnia 31 grudnia 2007 roku wydatkowano środki w wysokości 76.009,67 zł, co stanowi 34,87 % planowanych środków na realizację zadań. 

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007r. przedstawia załącznik do niniejszej informacji.

2. Pozyskiwanie środków pieniężnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 
(tekst jednolity Dz. U. z dnia 19 lipca 2006r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) podstawowymi źródłami pozyskiwania środków na powiatowy fundusz są:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych,

- wpływy z przedsięwzięć organizacyjnych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- dobrowolne wpłaty,

- zapisy i darowizny,

- świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z fundacji.

Wpływy z w/w tytułów przekazywane są przez Zarząd Województwa Opolskiego na powiatowy fundusz i kształtują się odpowiednio.

- 10% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów na terenie powiatu,

- 10% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian.

Na dzień 31.12.2007r. przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kształtowały się następująco:

· zaplanowano przychody ogółem w wysokości 145.000 zł, z czego wpłynęło ogółem 156.385,86 zł, co stanowi 107,85 % planu,

· zaplanowano przychody na § 0580 w wysokości 10.000 zł, z czego wpłynęło 
0 zł, co stanowi 0 % planu,

· zaplanowano przychody na § 0690 w wysokości 135.000 zł, z czego wpłynęło156.385,86 zł, co stanowi 115,84 % planu. 

PAGE  
37

